## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2011 - 2012 годах»
П Е Р Е Ч Е Н Ь аварийных многоквартийных домов
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования
[9 empty] | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего: | в том числе:
|  | Номер | Дата | [6 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по Республике Дагестан: |  | X | X | X | X | 1125 | 1125 | 12693.47 | 343 | 89 | 254 | 12693.47 | 2910.74 | 9782.73 | 294488504 | 228596688 | 32909088 | 32982728 | 136933223
Итого по городу Дагестанские Огни: |  | X | X | X | X | 201 | 201 | 2418.54 | 64 | 61 | 3 | 2418.54 | 2381.44 | 37.1 | 56110128 | 43555487 | 6270306 | 6284335 | 31915312
1 | г. Дагестанские Огни, ул. Козленко, д.11 | 20 | 23.10.2006 | 2012-12-31 | 2013-03-31 | 29 | 29 | 423.5 | 8 | 8 | 0 | 423.5 | 423.5 | 0 | 9825200 | 7626811 | 1097966 | 1100423 | 1255120
2 | г. Дагестанские Огни, ул. Ленина, д.10 | 22 | 23.10.2006 | 2012-12-31 | 2013-03-31 | 13 | 13 | 256.12 | 6 | 6 | 0 | 256.12 | 256.12 | 0 | 5941984 | 4612465 | 664017 | 665502 | 3560736
3 | г. Дагестанские Огни, ул. Революции, д.1 | 13 | 23.05.2006 | 2012-12-31 | 2013-03-31 | 103 | 103 | 866.13 | 33 | 30 | 3 | 866.13 | 829.03 | 37.1 | 20094216 | 15598136 | 2245528 | 2250552 | 19123064
4 | г. Дагестанские Огни, ул. Революции, д.5 | 6 | 17.05.2006 | 2012-12-31 | 2013-03-31 | 56 | 56 | 872.79 | 17 | 17 | 0 | 872.79 | 872.79 | 0 | 20248728 | 15718075 | 2262795 | 2267858 | 7976392
Итого по городу Избербашу: |  | X | X | X | X | 125 | 125 | 2125.8 | 36 | 0 | 36 | 2125.8 | 0 | 2125.8 | 49318560 | 38283519 | 5511348 | 5523693 | 32560147
5 | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д.95 | 13 | 10.10.2006 | 2012-03-31 | 2012-06-30 | 40 | 40 | 477.8 | 8 | 0 | 8 | 477.8 | 0 | 477.8 | 11084960 | 8604697 | 1238744 | 1241519 | 7318298
6 | г. Избербаш, ул. Г.Азизова, д.6 | 18 | 10.10.2006 | 2012-03-31 | 2012-06-30 | 41 | 41 | 911.7 | 13 | 0 | 13 | 911.7 | 0 | 911.7 | 21151440 | 16418797 | 2363675 | 2368968 | 13964195
7 | г. Избербаш, ул. Нефтяников, д.5 | 10 | 03.10.2006 | 2012-03-31 | 2012-06-30 | 44 | 44 | 736.3 | 15 | 0 | 15 | 736.3 | 0 | 736.3 | 17082160 | 13260025 | 1908929 | 1913206 | 11277654
Итого по городу Каспийску: |  | X | X | X | X | 501 | 501 | 2487.23 | 153 | 28 | 125 | 2487.23 | 529.3 | 1957.93 | 57703736 | 44792525 | 6448392 | 6462819 | 72457764
8 | г. Каспийск, ул. Мира, д.3 | 1 | 03.06.2009 | 2012-10-31 | 2012-12-31 | 501 | 501 | 2487.23 | 153 | 28 | 125 | 2487.23 | 529.3 | 1957.93 | 57703736 | 44792525 | 6448392 | 6462819 | 72457764
Итого по городу Кизляру: |  | X | X | X | X | 90 | 90 | 2098 | 32 | 0 | 32 | 2098 | 0 | 2098 | 48673600 | 37782882 | 5439275 | 5451443 | 0
9 | пгт Комсомольский, ул. Кирова, д.10 | 31 | 10.11.2006 | 2012-06-30 | 2012-08-30 | 26 | 26 | 502 | 8 | 0 | 8 | 502 | 0 | 502 | 11646400 | 9040518 | 1301485 | 1304397 | 0
10 | пгт Комсомольский, ул. Кирова, д.5 | 28 | 09.11.2006 | 2012-06-30 | 2012-08-30 | 29 | 29 | 592 | 8 | 0 | 8 | 592 | 0 | 592 | 13734400 | 10661328 | 1534820 | 1538252 | 0
11 | пгт Комсомольский, ул. Кирова, д.6 | 29 | 09.11.2006 | 2012-06-30 | 2012-08-30 | 18 | 18 | 502 | 8 | 0 | 8 | 502 | 0 | 502 | 11646400 | 9040518 | 1301485 | 1304397 | 0
12 | пгт Комсомольский, ул. Кирова, д.8 | 30 | 10.11.2006 | 2012-06-30 | 2012-08-30 | 17 | 17 | 502 | 8 | 0 | 8 | 502 | 0 | 502 | 11646400 | 9040518 | 1301485 | 1304397 | 0
Итого по Кумторкалинскому району: |  | X | X | X | X | 65 | 65 | 1434 | 18 | 0 | 18 | 1434 | 0 | 1434 | 33268800 | 25824906 | 3717788 | 3726106 | 0
13 | с. Аджидада, ул. Шоссейная, д.1 | 1 | 30.10.2007 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 15 | 15 | 302 | 4 | 0 | 4 | 302 | 0 | 302 | 7006400 | 5438718 | 782965 | 784717 | 0
14 | с. Шамхал-Янгиюрт, ул. Центральная, д.1 | 2 | 30.10.2007 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 29 | 29 | 688 | 8 | 0 | 8 | 688 | 0 | 688 | 15961600 | 12390188 | 1783712 | 1787700 | 0
15 | с. Шамхал-Янгиюрт, ул. Центральная, д.6 | 3 | 30.10.2007 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 21 | 21 | 444 | 6 | 0 | 6 | 444 | 0 | 444 | 10300800 | 7996000 | 1151111 | 1153689 | 0
Итого по Унцукульскому району: |  | X | X | X | X | 143 | 143 | 2129.9 | 40 | 0 | 40 | 2129.9 | 0 | 2129.9 | 49413680 | 38357369 | 5521979 | 5534332 | 0
16 | с. Гимры, д.1 | 1 | 20.10.2006 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 31 | 31 | 425.98 | 8 | 0 | 8 | 425.98 | 0 | 425.98 | 9882736 | 7671474 | 1104396 | 1106866 | 0
17 | с. Гимры, д.2 | 2 | 20.10.2006 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 27 | 27 | 425.98 | 8 | 0 | 8 | 425.98 | 0 | 425.98 | 9882736 | 7671474 | 1104396 | 1106866 | 0
18 | с. Гимры, д.3 | 3 | 20.10.2006 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 26 | 26 | 425.98 | 8 | 0 | 8 | 425.98 | 0 | 425.98 | 9882736 | 7671474 | 1104396 | 1106866 | 0
19 | с. Гимры, д.6 | 6 | 20.10.2006 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 42 | 42 | 638.97 | 12 | 0 | 12 | 638.97 | 0 | 638.97 | 14824104 | 11507211 | 1656593 | 1660300 | 0
20 | с. Гимры, д.7 | 7 | 20.10.2006 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 17 | 17 | 212.99 | 4 | 0 | 4 | 212.99 | 0 | 212.99 | 4941368 | 3835736 | 552198 | 553434 | 0
прил(1ав)25-03-13 ом

## Лист2
| Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования
| всего: | в том числе:
|  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | на доп квадратуру
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  |  | перечислено | на увеличение цены
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 49318560 | 38283519 | 5511348 | 5523693 | 32560147 | 109573.6 | 4.22 | 97904 | 19600 | 32462243
г. Избербаш, ул. Буйнакского, д.95 | 11084960 | 8604697 | 1238744 | 1241519 | 7318298 | 65864.8 | 2.84 | 65888 | 13190.5213 | 7252410
г. Избербаш, ул. Г.Азизова, д.6 | 21151440 | 16418797 | 2363675 | 2368968 | 13964195 | 23988.8 | 0.53 | 12296 | 2461.6114 | 13951899
г. Избербаш, ул. Нефтяников, д.5 | 17082160 | 13260025 | 1908929 | 1913206 | 11277654 | 19720 | 0.85 | 19720 | 3947.8673 | 11257934