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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30  сентября  2011 г. № 340

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии    социально-экономического    развития 
Республики Дагестан до 2025 года  на 2011 и 2012 годы
В целях реализации Закона Республики Дагестан от 15 июля 2011 года  № 38 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до  2025 года» Правительство Республики Дагестан            п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года на 2011 и 2012 годы (далее – План мероприятий).
2. Министерству финансов Республики Дагестан при формировании проекта республиканского бюджета Республики Дагестан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов предусмотреть средства на разработку республиканских целевых программ, указанных в Плане мероприятий.

3. Органам исполнительной власти Республики Дагестан, администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан и организациям, ответственным за выполнение пунктов Плана мероприятий, ежеквартально, к 1 числу месяца, следующего за отчетным, направлять в Министерство экономики Республики Дагестан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий, согласованную с заместителями Председателя Правительства Республики Дагестан.

4. Министерству экономики Республики Дагестан на основе анализа и обобщения информации, полученной от органов исполнительной власти Республики Дагестан, администраций муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан и организаций, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Правительство Республики Дагестан доклад о ходе выполнения Плана мероприятий.

5. Контроль за выполнением Плана мероприятий возложить на заместителей Председателя Правительства Республики Дагестан в соответствии с распределением обязанностей.
Председатель Правительства

       Республики Дагестан                                                        М. Абдулаев
                                                                                                 УТВЕРЖДЕН

                                                                                                   постановлением Правительства

                                                                                                                     Республики Дагестан

                                                                                                        от 30 сентября 2011 г. № 340 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года на  2011-2012 годы

	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Вид документа
	Срок            исполнения
(периодичность)
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Мероприятия, направленные на создание условий для эффективного социально-экономического развития Республики  Дагестан

	1.1.
	Подготовка предложений для включения в государственную программу Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года» по Республике Дагестан
	предложения в             Министерство регионального развития      Российской Федерации
	IV квартал 2011 г.
	Минэкономики РД, 

органы исполнительной власти РД,

органы местного самоуправления (по согласованию)


	2. Развитие кластера «Каспийский хаб»

	2.1. Мероприятия, направленные на развитие торгово-транспортно-логистического комплекса

	2.1.1.
	Разработка республиканской целевой программы «Развитие торгово-транспортно-логистического комплекса Республики Дагестан до 2017 года»
	закон

Республики Дагестан
	II квартал 2012 г.*
	Дагтранс, 
ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» (по согласованию), 

ОАО «Авиалинии Дагестана» (по согласованию), 

Северо-Кавказская железная дорога по Махачкалинскому региону –       филиал ОАО «РЖД» (по согласованию),

Дагпредпринимательство,

ГКУ «Управление автомобильных дорог РД», 

Филиал ФГУ Упрдор «Северный Кавказ» в РД (по согласованию),
Дагинвест,

Минэкономики РД,
органы исполнительной власти РД,
ГОУ ВПО «Дагестанский государ-

ственный технический университет» (по согласованию),

Махачкалинский филиал ГОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (по согласованию),

органы местного самоуправления (по согласованию)


	2.1.2.
	Разработка проекта закона Республики Дагестан «О дорожном фонде Республики Дагестан»
	закон 

Республики Дагестан
	IV квартал 2011 г.
	Дагтранс, 

ГКУ «Управление автомобильных дорог РД»,

Минфин РД, 

Минэкономики РД,

УФНС России по РД (по согласованию) 


	2.1.3.
	Разработка проекта закона Республики Дагестан                      «О государственном регулировании торговой деятельности в Республике Дагестан»
	закон 

Республики Дагестан
	IV квартал 2011 г.
	Дагпредпринимательство,

органы исполнительной власти РД,

органы местного самоуправления (по согласованию)


	2.1.4.
	Подготовка предложений по созданию и развитию портовой особой экономической зоны в Республике Дагестан
	доклад в Правительство Республики Дагестан
	ноябрь 

2011 г.
	Дагтранс, 

Дагинвест,

Минэкономики РД


	2.1.5.
	Подготовка предложений по обеспечению сельских населенных пунктов устойчивыми транспортными коммуникациями
	доклад в Правительство Республики Дагестан
	IV квартал 2011 г.
	Дагтранс, 

ГКУ «Управление автомобильных дорог РД»,

Минэкономики РД,

органы местного самоуправления (по согласованию)


	2.1.6.
	Подготовка предложений по развитию финансового рынка Республики Дагестан  до 2017 года 


	доклад в Правительство Республики Дагестан
	IV квартал 2011 г.
	Минфин РД,

Минэкономики РД,

Минимущество РД,

Национальный Банк РД ЦБ РФ (по согласованию),

Ассоциация дагестанских банков (по согласованию),

Дагестанское отделение Сбербанка РФ (по согласованию),
ДРФ ОАО «Россельхозбанк»
(по согласованию)



	2.1.7.
	Предоставление в пределах своих полномочий земельных участков и объектов недвижимости республиканской, федеральной (по согласованию) и муниципальной (по согласованию) собственности для формирования торгово-транспортно-логистических узлов
	соглашения,
постановление Правительства

Республики Дагестан
	2011-2012 гг.
	Минимущество РД,

органы исполнительной власти РД,

ТУ Росимущества в РД (по согласованию),

органы местного самоуправления (по согласованию)


	2.2. Мероприятия, направленные на развитие промышленного комплекса

	2.2.1.
	Разработка республиканской целевой программы «Развитие промышленности Республики Дагестан до 2017 года»
	закон 

Республики Дагестан
	II квартал 2012 г.*
	Минпромэнергосвязи РД,

Дагинвест,

Минэкономики РД,

ГОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет» (по согласованию),

Объединение работодателей «Дагестанский союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию),

Региональное объединение работодателей «Ассоциация промышленников и предпринимателей Республики Дагестан» (по согласованию),

органы местного самоуправления (по согласованию)

	2.2.2.
	Подготовка предложений по модернизации действующих и созданию новых предприятий народных художественных промыслов в местах традиционного проживания; созданию и продвижению бренда изделий народных художественных промыслов; возрождению утраченных народных промыслов
	доклад в Правительство Республики Дагестан
	IV квартал 2011 г.
	Дагпромыслы,

Дагпредпринимательство,

органы местного самоуправления (по согласованию)



	2.2.3.
	Разработка предложений по финансовому оздоровлению государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей в уставных капиталах Республики Дагестан
	доклад в Правительство Республики Дагестан
	IV квартал 2011 г.
	Минимущество РД,

Минпромэнергосвязи РД,
Минсельхоз РД,
Минприроды РД,

Дагвино,

Дагпромыслы,

Минфин РД



	2.3. Мероприятия, направленные на развитие агропромышленного комплекса

	2.3.1.
	Разработка республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса до 2017 года»
	закон 

Республики Дагестан


	II квартал 2012 г.*

	Минсельхоз РД,

Дагвино,

Дагветеринария,

Дагинвест,

Минэкономики РД,
ФГОУ ВПО «Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия» (по согласованию), 
ГНУ «Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» (по согласованию),

органы местного самоуправления (по согласованию)


	2.3.2.
	Разработка республиканской целевой программы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Дагестан до 2017 года»
	закон 

Республики Дагестан


	II квартал 2012 г.*

	Минсельхоз РД,

ФГУ «Минмелиоводхоз РД» (по согласованию),

Минэкономики РД,

ФГОУ ВПО «Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия» (по согласованию),
ГНУ «Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» (по согласованию),

ГУ «Научно-исследовательский, проектно-технологический институт виноградарства, садоводства и мелиорации «Агроэкопроект»


	2.3.3.
	Разработка научно обоснованной системы ведения сельского хозяйства Республики Дагестан


	доклад в Правительство Республики Дагестан 
	IV квартал 2012 г.


	Минсельхоз РД,

ФГОУ ВПО «Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия» (по согласованию),
ГНУ «Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» (по согласованию),

ГУ «Научно-исследовательский, проектно-технологический институт виноградарства, садоводства и мелиорации «Агроэкопроект»,
Минэкономики РД


	2.3.4.
	Разработка проекта закона Республики Дагестан о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Дагестан в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения в Республике Дагестан
	закон

Республики Дагестан
	IV квартал 2011 г.
	Минимущество РД,

Минсельхоз РД



	2.3.5.
	Инвентаризация земель государственных трасс скотопрогонов в целях недопущения размещения на них несанкционированных объектов, препятствующих их целевому использованию, и подготовка соответствующих предложений
	доклад в Правительство Республики Дагестан
	IV квартал 2011 г.
	Минсельхоз РД,

Минимущество РД,

Управление Росреестра по РД (по согласованию),

Управление Россельхознадзора по РД (по согласованию),

органы местного самоуправления (по согласованию)


	2.4. Мероприятия, направленные на развитие строительного комплекса

	2.4.1.
	Разработка республиканской целевой программы «Развитие строительного комплекса Республики Дагестан до 2017 года»
	закон 

Республики Дагестан
	II квартал 2012 г.*
	Минстрой РД,

Минэкономики РД,

Минприроды РД,

Дагинвест,

Дагестаннедра (по согласованию),

ГОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет» (по согласованию),
органы местного самоуправления (по согласованию)


	2.5. Мероприятия, направленные на развитие топливно-энергетического комплекса

	2.5.1.
	Разработка республиканской целевой программы «Энергообеспечение Республики Дагестан до 2017 года» 
	закон

 Республики Дагестан
	II квартал
 2012 г. *
	Минпромэнергосвязи РД,

Минэкономики РД,

Минприроды РД

Дагинвест,

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» (по согласованию), 

ООО «Дагестангазсервис» (по согласованию),

КП РД  «Спецгазстройсервис»,

Филиал ОАО «РусГидро» – «Дагестанский филиал» (по согласованию),
Филиал ОАО «РусГидро» – «Ирганайская ГЭС» (по согласованию), 

ООО «Лукойл-Ростовэнерго» (по согласованию),

ОАО «Дагэнергосбыт»(по согласованию),

ОАО «МРСК Северного Кавказа» (по согласованию),
ОАО «Дагэнергосеть» (по согласованию),

ГОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет» (по согласованию),
органы местного самоуправления (по согласованию)


	2.5.2.
	Подготовка предложений по развитию геолого-разведочных работ на территории Республики Дагестан
	доклад в Правительство Республики Дагестан
	IV квартал 2011 г.
	Минприроды РД,
Минпромэнергосвязи РД,

Дагестаннедра (по согласованию),

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» (по согласованию),

ООО «Геоэкопром» (по согласованию),

Институт геологии ДНЦ РАН (по согласованию)

	3. Развитие кластера «Дом народов»

	3.1. Мероприятия, направленные на развитие социально-инновационного комплекса

	3.1.1.
	Разработка республиканской целевой программы «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан до 2017 года»
	закон 

Республики Дагестан
	II квартал 2012 г.*
	Минздрав РД,

Минэкономики РД,

Минфин РД,
ТФОМС Республики Дагестан,

ГОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» (по согласованию),

органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.1.2.
	Разработка республиканской целевой программы «Развитие образования в Республике Дагестан до 2017 года»
	закон

Республики Дагестан
	II квартал 2012 г.*
	Минобрнауки РД,

Минэкономики РД,

Минфин РД,

ГОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический университет» (по согласованию)



	3.1.3.
	Разработка республиканской целевой программы «Развитие культуры в Республике Дагестан до 2017 года»
	закон

Республики Дагестан
	II квартал 2012 г.*
	Минкультуры РД,

Минэкономики РД,
Минфин РД,
ГОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» (по согласованию),

органы местного самоуправления (по согласованию)


	3.1.4.
	Разработка республиканской целевой программы  «Старшее поколение на 2011-2013 годы»


	закон

Республики Дагестан
	IV квартал  2011 г.
	Минтруд РД

	3.1.5.
	Разработка республиканской целевой программы «Доступная среда на 2011-2015 годы»


	закон

Республики Дагестан
	IV квартал  2011 г.
	Минтруд РД

	3.1.6.
	Разработка республиканской целевой программы «Безопасный Дагестан  до 2017 года»
	закон

Республики Дагестан
	II квартал 2012 г.*
	Миннац РД,

МВД по РД (по согласованию),

УФСБ России по РД (по согласованию),

органы местного самоуправления (по согласованию)


	3.1.7.
	Разработка республиканской целевой программы «Молодежь Дагестана до 2017 года»
	закон

Республики Дагестан
	II квартал 

2012 г.*
	Дагмолодежь,
Минобрнауки РД,
Дагпредпринимательство,
Минкультуры РД,

ГОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический университет» (по согласованию),

органы местного самоуправления (по согласованию)



	3.1.8.
	Разработка республиканской целевой программы «Улучшение материально-технической базы детских оздоровительных учреждений до 2017 года»
	закон

Республики Дагестан
	II квартал 

2012 г.*
	Дагмолодежь, 

Минобрнауки РД,

Минздрав РД,

органы местного самоуправления
(по согласованию)



	3.1.9.
	Разработка республиканской целевой программы «Мониторинг и охрана окружающей среды Республики Дагестан до 2017  года»
	закон 

Республики Дагестан
	II квартал 2012 г.*
	Минприроды РД,
Управление Россельхознадзора по РД (по согласованию)


	3.1.10.
	Разработка республиканской целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2012- 2015 годы»

	закон

Республики Дагестан
	IV квартал 2011 г.
	Дагпредпринимательство,

Минэкономики РД

	3.1.11.
	Заключение в установленном порядке соглашений между Правительством Республики Дагестан (Российская Федерация) и правительствами приграничных государств о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве

	межправительственные соглашения


	2011-2012 гг.


	Миннац РД,

Дагинвест,

Минэкономики РД

	3.1.12.
	Проведение мониторинга потребности основных отраслей экономики в квалифицированных кадрах с учетом реализации инвестиционных проектов и республиканских целевых программ и подготовка предложений по подготовке специалистов в соответствии с требованиями работодателей 
	доклад в Правительство Республики Дагестан
	ежегодно 

(до 1 января)
	Минпромэнергосвязи РД,
Минсельхоз РД,

Минстрой РД, 
Минобрнауки РД,
Минтруд РД,
Минэкономики РД,

Дагинвест


	3.1.13.
	Разработка республиканской целевой программы «Развитие информационно-коммуникационной системы в Республике Дагестан до 2017 года»
	закон 

Республики Дагестан
	II квартал 2012 г.*
	Дагинформтехнологии,

Минпромэнергосвязи РД,

Дагкомпечати,

Миннац РД,

ГОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет» (по согласованию),
ГУ «РГВК «Дагестан»,

Филиал ФГУП «ВГТРК» – «ГТРК «Дагестан» (по согласованию), 

РТПЦ Республики Дагестан,

органы местного самоуправления (по согласованию)


	3.1.14.
	Разработка республиканской целевой программы «Комплексное внедрение, использование и развитие технологий ГЛОНАСС в Республике Дагестан до 2017 года»
	закон

Республики Дагестан
	декабрь 

2011 г.
	Минпромэнергосвязи РД, 

ГОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет» (по согласованию),
органы местного самоуправления
(по согласованию)



	3.1.15.
	Подготовка предложений по легализации и обеспечению безопасности бизнеса в Республике Дагестан 

	доклад в Правительство Республики Дагестан

	IV квартал 2011 г.

	Дагпредпринимательство,

Дагинвест,
Минэкономики РД,
МВД по РД (по согласованию), 

УФСБ России по РД (по согласованию), 

УФНС России по РД (по согласованию), 
Минпромэнергосвязи РД, 

Минсельхоз РД, 
Дагвино, 

Минфин РД,
Минюст РД


	3.1.16.
	Разработка проекта закона Республики Дагестан о внесении изменений в Закон Республики Дагестан от 8 октября 2004 г. № 22 «О налоге на имущество организаций» в части освобождения от уплаты налога на имущество, сосредоточенное в сфере НИОКР
	закон 

Республики Дагестан
	июль

 2012 г.
	Минпромэнергосвязи РД,

органы исполнительной власти РД,
УФНС России по РД (по согласованию)


	3.1.17.
	Принятие мер по созданию инвестиционного фонда Республики Дагестан
	нормативные правовые акты 

Республики Дагестан
	IV квартал 2011 г.
	Дагинвест,

Минимущество РД,

Минфин РД,

Минэкономики РД


	3.1.18.
	Формирование портфеля приоритетных инвестиционных проектов Республики Дагестан
	доклад в Правительство Республики Дагестан
	ежегодно 

(до 1 января)
	Дагинвест,
Минэкономики РД,
Дагтуризм,

Минпромэнергосвязи РД,

Минсельхоз РД, 
Дагвино,

Минстрой РД,

Минприроды РД,
органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.1.19.
	Подготовка предложений по формированию системы государственно-частных институтов развития Республики Дагестан
	доклад в Правительство Республики Дагестан
	IV квартал 2011 г.
	Дагинвест,

органы исполнительной власти РД,

органы местного самоуправления (по согласованию)


	3.1.20.
	Создание Единой государственной системы управления и передачи данных Республики Дагестан (ЕГСУПД РД)


	доклад в Правительство Республики Дагестан
	IV квартал 2012 г.
	Дагинформтехнологии



	3.1.21.
	Создание системы межведомственного электронного взаимодействия
	доклад в Правительство Республики Дагестан
	июль

 2012 г.
	Дагинформтехнологии,

органы исполнительной власти РД,

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по согласованию),

органы местного самоуправления (по согласованию)


	3.2. Мероприятия, направленные на развитие туристско-рекреационного комплекса

	3.2.1.
	Разработка республиканской целевой программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Дагестан до  2017 годы»
	закон

Республики Дагестан
	II квартал 

2012 г.*
	Дагтуризм,
Дагинвест,

Минкультуры РД,
Минздрав РД, 
Минэкономики РД


	3.2.2.
	Предоставление в пределах своих полномочий  земельных участков и объектов недвижимости федеральной, республиканской и муниципальной собственности для развития туристско-рекреационного комплекса
	соглашения,
постановление

Правительства             Республики Дагестан
	2011-2012 гг.
	Минимущество РД, 

Дагтуризм,

Дагинвест,
ТУ Росимущества в РД (по согласованию),

органы местного самоуправления (по согласованию)

	4. Мероприятия пространственного развития Республики Дагестан

	4.1.
	Корректировка схемы территориального планирования Республики Дагестан
	постановление             Правительства

Республики Дагестан
	II квартал 

2012 г.
	Минстрой РД,

Минэкономики РД

	4.2.
	Разработка и корректировка при необходимости утвержденных схем территориального планирования муниципальных районов Республики Дагестан 
	муниципальные           нормативные 
правовые акты 
	III квартал
 2012 г.


	органы местного самоуправления (по согласованию),

Минстрой РД,

Минэкономики РД


	4.3.
	Разработка генеральных планов городских округов, городских и сельских  поселений Республики Дагестан
	муниципальные          нормативные
правовые акты 
	2012 г.

	органы местного самоуправления (по согласованию),

Минстрой РД



	4.4.
	Проведение работы в федеральных органах исполнительной власти по передаче земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности, в республиканскую собственность 


	доклад в Правительство

Республики Дагестан
	II квартал 

2012 г.
	Минимущество РД

 

	4.5.
	Разработка Стратегий социально-экономического развития территориальных зон: «Северный Дагестан», «Центральный Дагестан», «Горный Дагестан», «Прибрежный Дагестан», «Махачкала»
	постановление            Правительства           Республики Дагестан
	III квартал 

2012 года
	Минэкономики РД,

органы исполнительной власти РД,

органы местного самоуправления (по согласованию) 

	4.6.
	Разработка республиканской целевой программы «Развитие горных территорий Республики Дагестан до 2017 года»
	закон 

Республики Дагестан
	IV квартал 2012 г.
	Минэкономики РД
органы  исполнительной власти РД,

ИСЭИ ДНЦ РАН (по согласованию),

органы местного самоуправления (по согласованию)



	4.7.
	Определение географической высоты расположения  горных населенных пунктов республики и их  систематизация  по высотным зонам в разрезе муниципальных районов  в соответствии со статьей 7 Закона Республики Дагестан от 16 декабря 2010 года № 72  «О горных территориях Республики Дагестан»
	постановление           Правительства            Республики Дагестан
	III квартал 2012 г.
	Минстрой РД, 

Минэкономики РД,

органы исполнительной власти РД,

органы местного самоуправления (по согласованию)


	4.8.
	Подготовка предложений по созданию Прикаспийской агломерации в рамках зоны опережающего развития
	доклад в Правительство Республики Дагестан
	IV квартал 2011 г.
	Минэкономики РД,

Минстрой РД,

органы местного самоуправления (по согласованию),
Управление территориального развития и местного самоуправления Президента РД (по согласованию) 


	4.9.
	Разработка программ экономического и социального развития муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан 
	муниципальные         нормативные 

правовые акты 
	IV квартал 

2012 г.
	органы местного самоуправления (по согласованию),

Минэкономики РД,
Управление территориального развития и местного самоуправления Президента РД (по согласованию)


	4.10.
	Разработка Правил землепользования и застройки городских округов, городских поселений и сельских поселений
	муниципальные          нормативные 
правовые акты
	II квартал 2012 г.
	органы местного самоуправления (по согласованию), 
Минстрой РД,

Минимущество РД

	4.11.
	Подготовка предложений в пределах своих полномочий по вовлечению в оборот земельных участков, находящихся в федеральной, республиканской и муниципальной собственности, в целях реализации инвестиционных проектов
	доклад в Правительство Республики Дагестан
	декабрь 

2011 г.
	Минимущество РД,
Дагинвест,

Минсельхоз РД,

Даглесхоз,

Управление Росреестра по РД        (по согласованию),

ТУ Росимущества в РД (по согласованию),

Минэкономики РД,

органы местного самоуправления (по согласованию)



Примечание. Доклады Правительству Республики Дагестан, проекты нормативных правовых актов  Республики Дагестан и другие материалы готовятся органами исполнительной власти Республики Дагестан, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, иными организациями, обозначенными первыми в графе «Ответственные исполнители», и не позднее чем за 14 дней до окончания даты, указанной в графе «Сроки исполнения (периодичность)», в установленном порядке вносятся в Администрацию Президента и Правительства Республики Дагестан.

* Проекты республиканских целевых программ предполагается рассмотреть на заседании Правительства Республики Дагестан не позднее  апреля 2012 года и внести в Народное Собрание Республики Дагестан для рассмотрения в первом чтении – в мае и во втором чтении – в июне 2012 года.
_______________________

