ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 февраля 2011 г. № 26-р

Одобрить проект закона Республики Дагестан «Об утверждении республиканской целевой программы «Государственная поддержка казачьих обществ в Республике Дагестан на 2011-2013 годы» и представить его  Президенту Республики Дагестан. 

Председатель Правительства 
       Республики Дагестан                                                                М. Абдулаев


УТВЕРЖДЕНА

Законом Республики Дагестан

«Об утверждении  республиканской целевой программы «Государственная поддержка казачьих обществ в Республике Дагестан 
на 2011-2013 годы»

 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ

  В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2011-2013 ГОДЫ»

П А С П О Р Т

	Наименование Программы
	–
	республиканская целевая программа «Госу-дарственная поддержка казачьих обществ в Республике Дагестан на 2011-2013 годы»                   (далее – Программа)



	Основание для разра-ботки  Программы
	–
	постановление Правительства Республики Дагестан от 5 октября  2010 г. № 360                             «О Концепции республиканской целевой программы «Государственная поддержка казачьих обществ в Республике Дагестан на                                2011-2013 годы» 



	Государственный заказчик  Программы


	–
	Правительство Республики Дагестан 



	Разработчик Программы     


	–
	Министерство по национальной политике, делам религий и внешним связям Республики Дагестан

	Цель Программы            
	–
	становление и развитие государственной и иной службы казачества в Республике Дагестан,  возрождение и развитие его самобытной культуры, патриотическое воспитание казачьей молодежи



	Задачи Программы
	–
	создание условий для привлечения членов казачьих обществ в Республике Дагестан к несению государственной и иной службы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан; 

	
	
	содействие  сохранению и развитию самобытной культуры, духовных ценностей, образа жизни, традиций  казаков в Республике Дагестан; 

обеспечение участия казачества в возрождении принципов патриотизма, служения Отечеству и военно-спортивного воспитания казачьей моло-дежи;   

	
	
	создание положительного имиджа Республики Дагестан как территории межнационального мира и согласия на российском и международном уровнях



	Основные целевые индикаторы и показа-тели Программы


	–
	привлечение членов казачьих обществ в Республике Дагестан к несению государственной и иной службы в рамках социально-эконо-мического развития  муниципальных образований Республики Дагестан (2011 г. – 2 проц., 2012 г. –  3 проц., 2013 г. – 4 проц.);

численность членов казачьих обществ, привлеченных к государственной и иной службе в Республике Дагестан (2011 г. – 30 чел., 2012 г. – 40 чел., 2013 г. – 50 чел.);

развитие самобытной казачьей культуры, сохранение традиций духовно-нравственного воспитания казаков и членов их семей



	Сроки реализации Программы
	–


	2011-2013 годы



	Объемы и источники финансирования  меро-приятий  Программы


	–
	общий объем финансирования Программы на 2011-2013 годы составляет 15000,0 тыс. руб. из средств республиканского бюджета Республики Дагестан, в том числе по годам:

2011 год –  5128,0 тыс. рублей;

2012 год –  4963,0 тыс. рублей;

2013 год –  4909,0 тыс. рублей

 

	Ожидаемые  резуль-таты реализации  
Программы
	–
	создание действенного механизма реализации Федерального закона от 5 декабря 2005 года               № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества»; 

повышение эффективности использования потен-циала казачьих обществ органами государ-ственной власти и органами местного самоуправления; 

повышение уровня самореализации   казачества в гражданском обществе



	Контроль  за реализа-цией  Программы
	–
	осуществляется в установленном Правительст-вом  Республики Дагестан порядке  


I. Характеристика проблемы,  на решение 
которой направлена Программа  

В соответствии с Законом РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1               «О реабилитации репрессированных народов» и Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества» казачество было признано репрессированным народом, а репрессивные меры, предпринятые против многих народов, в том числе казачества, преступными.  

Реабилитация казачества в  Республике Дагестан   проходила  в целом в рамках общероссийского общественно-политического движения, ставящего  перед собой задачи политической реабилитации казаков как репрессированного народа, культурного возрождения казачества, что сопровождалось в начале 90-х годов конфликтами с представителями других дагестанских народов. 

За время, прошедшее с начала 90-х годов, государственная политика в отношении казачества претерпела существенные изменения.  Президентом Российской Федерации утверждена Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества от 3 июля 2008 г.,  принят Федеральный закон от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ                                     «О государственной службе российского казачества», другие нормативные правовые акты,  направленные на    привлечение  казаков к   государственной и иной службе, создание условий по возрождению  и сохранению  их культуры, традиций, обычаев. 

На территории Республики Дагестан казачество представлено  Кизлярским особым приграничным окружным казачьим обществом Терского войскового казачьего общества (далее – КОПОКО ТВКО), который внесен в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Члены КОПОКО ТВКО в установленном федеральным законодательством порядке приняли на себя обязательства по несению государственной и иной службы.

Решение   проблем, связанных с культурным возрождением казачества,  выполнение обязанностей по несению государственной и иной службы, возлагаемой федеральным законодательством на реестровое казачество,  требует разработки и реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, срокам, ресурсам и исполнителям, которые можно осуществить только в рамках целевой программы. Это подтверждается и практической деятельностью органов исполнительной власти Республики Дагестан и казачьих обществ на территории  Республики Дагестан, которая   показывает, что без системной государственной поддержки  не могут быть решены вопросы культурного возрождения казачества, эффективно реализованы возможности членов казачьих обществ по выполнению обязанностей государственной и иной службы.  

Данная Программа разработана в целях создания необходимых экономических и организационных условий для привлечения казачества к участию в решении вопросов региональной политики Республики Дагестан, придания процессу становления и развития казачества целенаправленного и организованного характера. 

II. Цель  и задачи Программы, сроки реализации, 
основные целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является становление и развитие государственной и иной службы  казачества в Республике Дагестан, возрождение и развитие его самобытной культуры, патриотическое  воспитание казачьей молодежи. 

Задачами Программы являются: 

создание условий для привлечения членов казачьих обществ в Республике Дагестан к несению государственной и иной службы в соответствии с федеральным  законодательством и  законодательством Республики Дагестан; 

содействие  сохранению и развитию самобытной культуры, духовных ценностей, образа жизни, традиций  казаков в Республике Дагестан; 

обеспечение участия казачества в возрождении принципов патриотизма,  служения Отечеству и военно-спортивного воспитания казачьей молодежи;   

создание положительного имиджа Республики Дагестан как территории    межнационального мира и согласия на российском и международном уровнях.
Сроки реализации Программы – 2011-2013 годы.

Основными целевыми индикаторами Программы являются: 

1. Привлечение членов казачьих обществ в Республику Дагестан к несению государственной и иной службы в рамках социально-экономического развития  муниципальных образований Республики Дагестан.

Показатель рассчитывается путем соотношения численности  членов казачьих обществ, несущих государственную и иную службу в рамках социально-экономического развития муниципального образования Республики Дагестан, к общей численности членов казачьих обществ, на основании данных, полученных от органов  местного самоуправления.  Показатель измеряется в процентах.

2011 г. – 2 проц., 2012 г. – 3 проц., 2013 г. – 4 процента. 

2. Численность членов казачьих обществ, привлеченных к государствен-ной и иной службе в Республике Дагестан.

Комплексный показатель для измерения эффективности программно-целевых мероприятий  по реализации Федерального закона от 5 декабря              2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества».

Показатель оценивает долю членов казачьих обществ, участвующих в государственной службе российского казачества, в общей численности официально изъявивших желание нести государственную службу.

Рассчитывается на основании данных, полученных   от органов  местного самоуправления.

3. Развитие самобытной казачьей культуры, сохранение традиций духовно-нравственного воспитания казаков и членов их семей. 

Основные целевые показатели Программы приведены в приложении № 1 к Программе. 

III. Мероприятия Программы
Мероприятия Программы приведены в приложении № 2 к Программе. 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы ежегодно реализуется за счет средств республиканского бюджета  Республики Дагестан. Возможно привлечение федеральных средств.

Мероприятия по организационному обеспечению Программы, а также мероприятия, реализация которых входит в служебные обязанности сотрудников органов исполнительной власти  Республики Дагестан, финансируются за счет расходов, связанных с текущей деятельностью исполнителей.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия будут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом разработанных технико-экономических обоснований и утвержденных расходов республиканского бюджета  Республики Дагестан. 

Объем и источники финансирования   мероприятий Программы приведены в приложении № 2.

Сводное ресурсное обеспечение мероприятий Программы 

(тыс. руб.)

	Источники финансирования
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	Итого


	1
	2
	3
	4
	5

	Министерство по национальной политике, делам религий и внешним связям Республики Дагестан


	430,0
	430,0
	640,0
	1500,0

	Министерство культуры Республики Дагестан


	1300,0
	1300,0
	1300,0
	3900,0

	Министерство образования и науки Республики Дагестан


	50,0
	50,0
	100,0
	200,0

	Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан


	400,0
	400,0
	400,0
	1200,0

	Комитет по печати и массовым коммуникациям Республики Дагестан


	500,0
	–
	–
	500,0

	Координационный совет по Северному региону Республики Дагестан при Правительстве Республики Дагестан 


	2448,0
	2283,0
	2469,0
	7200,0

	Муниципальное образование «город Кизляр»


	–
	500,0
	–
	500,0

	Всего 
	5128,0
	4963,0
	4909,0
	15000,0


V. Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан. 

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет 15000, 0 тыс. рублей,   в том числе по годам:

2011 год –  5128,0 тыс. рублей;

2012 год –  4963,0 тыс. рублей;

2013 год –  4909,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан на соответствующий финансовый год.

VI. Механизм реализации Программы  

Министерство по национальной политике,  делам религий и внешним связям Республики Дагестан:

координирует деятельность органов исполнительной власти Республики Дагестан  по подготовке и реализации мероприятий Программы;

в установленном порядке представляет отчеты о расходовании средств республиканского бюджета Республики Дагестан в Министерство финансов Республики Дагестан и Министерство экономики Республики Дагестан, а также ежегодную информацию о ходе выполнения Программы в Правительство Республики Дагестан.

Контроль за выполнением Программы осуществляется в установленном  Правительством Республики Дагестан порядке. 

VII. Оценка социально-экономической эффективности Программы

В результате осуществления мероприятий Программы ожидается: 

привлечение казачьих обществ  к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и оказанию помощи пострадавшим на территории  Дагестана, сокращение сроков проведения аварийно-спасательных работ и снижение  риска причинения ущерба населению республики, повышение уровня готовности сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

укрепление подразделений милиции общественной безопасности казачьими дружинами, совместное несение службы позволит усилить систему охраны общественного порядка; 

укрепление нравственных основ казачества, формирование у казаков  в Республике Дагестан   патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Российской Федерации; 

широкое приобщение молодежи к духовной культуре родного края, сохранению традиций казачества, изучению традиционной культуры и истории казачества; 
         привлечение к выполнению обязательств по несению государственной службы в  Республике Дагестан   членов казачьих обществ  КОПОКО ТВКО. 

Экономические последствия реализации Программы состоят в повышении эффективности применения органами государственной власти и органами местного самоуправления программно-целевого подхода при оказании содействия казачьим обществам в становлении и развитии государственной службы российского казачества.
___________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к  республиканской  целевой программе
«Государственная поддержка казачьих обществ в Республике Дагестан 
на 2011-2013 годы»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

республиканской целевой программы «Государственная 
поддержка казачьих обществ в Республике Дагестан 
на 2011-2013 годы»

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Оценка целевого показателя

	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Численность казаков в Республике Дагестан, несущих государственную или иную службу в составе подразделений, привлекаемых к службе совместно с Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Дагестан 


	человек
	30
	40
	50

	2. 
	Численность казаков в Республике Дагестан, привлекаемых к деятель-ности казачьих дружин по охране общественного порядка

 
	человек
	30
	45
	60

	3. 
	Количество республиканских каза-чьих военно-патриотических, спор-тивных и обучающих  мероприятий


	единица
	2
	2
	2

	4. 
	Количество республиканских смот-ров и конкурсов казачьей культуры 

	единица
	2
	2
	2

	5. 
	Количество казачьих творческих    коллективов Республики Дагестан, принимающих участие во всероссийских и республиканских   мероприятиях 


	единица
	2
	2
	2

	6. 
	Участие представителей  Кизлярского особого приграничного окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в мероприятиях, организуемых Терским войсковым  казачьим обществом


	человек
	25
	25
	25


__________________________
                                                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

                                                                                                                                                                                 к  республиканской  целевой программе

"Государственная поддержка казачьих обществ

в Республике Дагестан на 2011 - 2013 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий республиканской  целевой

программы "Государственная поддержка казачьих обществ

в  Республике Дагестан  на 2011 - 2013 годы"

 (тыс. рублей)

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации
	Исполнители
	Объемы финансирования  
	Всего

	
	
	
	
	 2011
	2012 
	2013 
	


	1
	2
	3
	4
	 5
	 6
	 7
	 8

	I.   Создание условий для привлечения  казаков Кизлярского особого приграничного окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества к несению государственной и иной службы в Республике Дагестан

 

	1. 
	Организация и проведение учебных мероприятий (сборы, курсы,  семинары) по подготовке и повышению квалификации атаманов казачьих обществ и казачьего актива
	2011-2013 ежеквартально
	Координационный Совет по Северному региону Республики Дагестан при Правительстве Республики Дагестан

Министерство по национальной политике, делам религий и внешним связям Республики Дагестан

Кизлярское особое приграничное окружное казачье общество Терского  войскового казачьего  общества (по согласованию)
	300,0
	300,0
	300,0
	900,0

	2. 
	Организация деятельности:

     казачьих дружин, направленной на охрану общественного порядка;

     участие в службе по охране  государственной границы и морских биоресурсов Каспийского моря
	2011-2013

ежемесячно
	 Координационный Совет по Северному региону Республики Дагестан при Правительстве Республики Дагестан

Кизлярское особое приграничное окружное казачье общество Терского  войскового казачьего  общества (по согласованию)
Министерство внутренних дел Российской Федерации  по Республике Дагестан (по согласованию)

Пограничное управление Федеральной службы безопасности России по Республике Дагестан  (по согласованию)
муниципальное образование «город Кизляр» (по согласованию)

муниципальное образование «Кизлярский район» (по согласованию) 

муниципальное образование «Тарумовский район» (по согласованию) 


	 500, 0 
	665, 0 
	835, 0
	 2000, 0 

	
	Подготовка и проведение осенне-весенних учебно-полевых сборов с 3‑дневными семинарами по методике организации работы    казачьих дружин:

    весенних учебно-полевых сборов;

    осенних учебно-полевых сборов  
	2011-2013  

 
	 Координационный Совет по Северному региону Республики Дагестан при Правительстве Республики Дагестан

 Министерство внутренних дел Российской Федерации  по Республике Дагестан (по согласованию)
 Кизлярское особое приграничное окружное казачье общество Терского  войскового казачьего  общества (по согласованию) 
	195, 0 
	238, 0 
	284, 0
	717,,0 

	3. 
	Проведение в казачьих обществах подготовки призывников к несению воинской  службы и   членов казачьих обществ,    пребывающих в запасе вооруженных сил, к несению  государственной и иной государственной службы


	2011-2013

ежеквартально
	 Координационный Совет по Северному региону Республики Дагестан при Правительстве Республики Дагестан

Военный Комиссариат  Республики Дагестан (по согласованию)

 Кизлярское особое приграничное окружное казачье общество Терского  войскового казачьего  общества (по согласованию)
	200, 0 
	200, 0 
	200, 0 
	600,0 

	4. 
	Приобретение необходимого имущества для создания условий по несению государственной и иной службы членами казачьих обществ
	2011-2013

  
	 Координационный Совет по Северному региону Республики Дагестан при Правительстве Республики Дагестан

Кизлярское особое приграничное окружное казачье общество Терского  войскового казачьего  общества (по согласованию) 

муниципальное образование «город Кизляр» (по согласованию)

муниципальное образование «Кизлярский район» (по согласованию) 

муниципальное образование «Тарумовский район» (по согласованию) 
	853, 0 
	480, 0 
	 450,0
	 1783,0

	5. 
	 Подготовка и издание книги о казачестве в Республике Дагестан 
	 2011 г. 
	 муниципальное образование «город Кизляр»  (по согласованию)

 Учреждение Российской Академии наук Дагестанский научный центр РАН (по согласованию)

Министерство по национальной политике, делам религий и внешним связям Республики Дагестан


	
	500, 0  
	  
	500, 0 

	6. 
	 Проведение мониторингов: 

    эффективности -  выполнения обязательств по несению государственной и иной службы членами казачьих обществ Кизлярского особого приграничного округа Терского казачьего войска;

     эффективности работы казачьих обществ по патриотическому воспитанию и образованию молодежи, развитию традиционной культуры казачества
	2011-2013

  
	Министерство по национальной политике, делам религий и внешним связям Республики Дагестан

Координационный Совет по Северному региону Республики Дагестан при Правительстве Республики Дагестан

Кизлярское особое приграничное окружное казачье общество Терского  войскового казачьего  общества (по согласованию) 

муниципальное образование «город Кизляр» (по согласованию)

муниципальное образование «Кизлярский район» (по согласованию) 

муниципальное образование «Тарумовский район» (по согласованию)


	200,0
	200,0
	200,0
	600,0 

	
	Итого по разделу I: 
	2248,0
	2583,0
	2269,0
	7100,0

	II. Мероприятия  по патриотическому  воспитанию, образованию  и  сохранению самобытной культуры казачества в Республике Дагестан


	7. 
	Проведение мероприятий (конференций, сборов, конкурсов), направленных на укрепление межэтнических, дружеских отношений на территории  Республики Дагестан  


	2011-2013

  
	 Министерство по национальной политике, делам религий и внешним связям Республики Дагестан

Министерство образования и науки Республики Дагестан 

 Координационный Совет по Северному региону Республики Дагестан при Правительстве Республики Дагестан

Кизлярское особое приграничное окружное казачье общество Терского  войскового казачьего  общества (по согласованию) 

муниципальное образование «город Кизляр» (по согласованию)

муниципальное образование «Кизлярский район» (по согласованию) 

муниципальное образование «Тарумовский район» (по согласованию)

	230,0
	230,0
	440,0
	900,0 

	8. 
	Оказание методической и организационно-технической помощи казачьим  воскресным школам   
	2011-2013

 
	 Координационный Совет по Северному региону Республики Дагестан при Правительстве Республики Дагестан

Министерство образования и науки Республики Дагестан,

Кизлярское особое приграничное окружное казачье общество Терского  войскового казачьего  общества (по согласованию) 

муниципальное образование «город Кизляр» (по согласованию)

муниципальное образование «Кизлярский район» (по согласованию) 

муниципальное образование «Тарумовский район» (по согласованию)


	200,0
	200,0
	200,0
	600,0

	9. 
	Организация и  проведение ежегодных фестивалей казачьей культуры
	2011-2013

 
	Министерство культуры Республики Дагестан

 Министерство по национальной политике, делам религий и внешним связям Республики Дагестан

 Координационный Совет по Северному региону Республики Дагестан при Правительстве Республики Дагестан  

Кизлярское особое приграничное окружное казачье общество Терского  войскового казачьего  общества (по согласованию) 

муниципальное образование «город Кизляр» (по согласованию)

муниципальное образование «Кизлярский район» (по согласованию) 

муниципальное образование «Тарумовский район» (по согласованию)

	300,0
	300,0
	300,0
	 900,0 

	10. 
	Проведение ежегодных конкурсов на лучшее произведение живописи, декоративно-прикладного искусства по казачьей тематике
	2011-2013
	Министерство культуры Республики Дагестан

 Министерство по национальной политике, делам религий и внешним связям Республики Дагестан

Координационный Совет по Северному региону Республики Дагестан при Правительстве Республики Дагестан  

Кизлярское особое приграничное окружное казачье общество Терского  войскового казачьего  общества (по согласованию) 

муниципальное образование «город Кизляр» (по согласованию)

муниципальное образование «Кизлярский район» (по согласованию) 

муниципальное образование «Тарумовский район» (по согласованию)

	100,0
	100,0
	100,0
	300,0 

	11. 
	 Участие казачьих самодеятельных фольклорных коллективов  в республиканских и  всероссийских   фестивалях, конкурсах на основании приглашений от соответствующих оргкомитетов
	2011-2013

 
	Министерство культуры Республики Дагестан

 Кизлярское особое приграничное окружное казачье общество Терского  войскового казачьего  общества (по согласованию)
муниципальное образование «город Кизляр» (по согласованию)

муниципальное образование «Кизлярский район» (по согласованию) 

муниципальное образование «Тарумовский район» (по согласованию)

	200,0
	200,0
	200,0
	600,0

	12. 
	Приобретение сценических костюмов, аппаратуры  для казачьих творческих  коллективов Дагестана       
	2011-2013

    
	Министерство культуры Республики Дагестан

Кизлярское особое приграничное окружное казачье общество Терского  войскового казачьего  общества (по согласованию) 

 муниципальное образование «город Кизляр» (по согласованию)

муниципальное образование «Кизлярский район» (по согласованию) 

муниципальное образование «Тарумовский район» (по согласованию)

	500,0
	500,0
	500,0 
	1500,0 

	13. 
	Проведение викторин, посвященных  памятным датам истории казачества
	2011-2013  
	Министерство образования Республики Дагестан

Министерство по национальной политике, делам религий и внешним связям Республики Дагестан 

Координационный Совет по Северному региону Республики Дагестан при Правительстве Республики Дагестан

Кизлярское особое приграничное окружное казачье общество Терского  войскового казачьего  общества (по согласованию) 

муниципальное образование «город Кизляр» (по согласованию)

муниципальное образование «Кизлярский район» (по согласованию) 

муниципальное образование «Тарумовский район» (по согласованию)

 
	50,0
	50,0
	100,0
	200,0

	14. 
	Поведение  ежегодных  смотров-конкурсов народных промыслов и ремесел «Казачье подворье»
	2011-2013  
	 Министерство культуры Республики Дагестан 

 Координационный Совет по Северному региону Республики Дагестан при Правительстве Республики Дагестан

Кизлярское особое приграничное окружное казачье общество Терского  войскового казачьего  общества (по согласованию) 

муниципальное образование «город Кизляр» (по согласованию)

муниципальное образование «Кизлярский район» (по согласованию) 

муниципальное образование «Тарумовский район» (по согласованию)

 
	200,0
	200,0
	200,0
	600,0

	15. 
	Проведение конкурса среди казачьих обществ по  традиционным  видам казачьих состязаний
	2011-2013  
	Координационный Совет по Северному региону Республики Дагестан при Правительстве Республики Дагестан

Кизлярское особое приграничное окружное казачье общество Терского  войскового казачьего  общества (по согласованию) 

муниципальное образование «город Кизляр» (по согласованию)

муниципальное образование «Кизлярский район» (по согласованию) 

муниципальное образование «Тарумовский район» (по согласованию)


	200,0
	200,0
	200,0
	600,0

	16. 
	Подготовка и проведение       спортивно-массовых мероприятий с участием членов казачьих обществ  
	2011-2013

ежеквартально
	 Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан
Кизлярское особое приграничное окружное казачье общество Терского  войскового казачьего  общества (по согласованию) 

 Координационный Совет по Северному региону Республики Дагестан при Правительстве Республики Дагестан

муниципальное образование «город Кизляр» (по согласованию)

муниципальное образование «Кизлярский район» (по согласованию) 

муниципальное образование «Тарумовский район» (по согласованию) 

	200, 0 
	200, 0 
	200, 0 
	600, 0 

	17. 
	Приобретение  спортинвентаря,    спортивной экипировки и учебно-тренировочных    средств для казачьих  спортивных секций, клубов
	2011-2013
	 Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан
Кизлярское особое приграничное окружное казачье общество Терского  войскового казачьего  общества (по согласованию) 

Координационный Совет по Северному региону Республики Дагестан при Правительстве Республики Дагестан

муниципальное образование «город Кизляр» (по согласованию)

муниципальное образование «Кизлярский район» (по согласованию) 

муниципальное образование «Тарумовский район» (по согласованию)

 
	200,0
	200,0
	200,0
	600,0

	18. 
	Популяризация деятельности казачьих обществ посредством подготовки и размещения программ и видеофильмов на  республиканском и муниципальном  телевидении
	 2012

 
	Комитет по печати и массовым коммуникациям Республики Дагестан  

 Министерство по национальной политике, делам религий и внешним связям Республики Дагестан

 Координационный Совет по Северному региону Республики Дагестан при Правительстве Республики Дагестан

Кизлярское особое приграничное окружное казачье общество Терского  войскового казачьего  общества (по согласованию) 

 муниципальное образование «город Кизляр» (по согласованию)

муниципальное образование «Кизлярский район» (по согласованию) 

муниципальное образование «Тарумовский район» (по согласованию)

 
	500,0 
	
	 
	500,0  

	19. 
	 Освещение в средствах массовой информации деятельности казачьих обществ, республиканских мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, пропаганду и изучение традиционной культуры и истории казачества


	2011-2013

постоянно
	 Комитет по печати и массовым коммуникациям Республики Дагестан  

 Министерство по национальной политике, делам религий и внешним связям Республики Дагестан

 Координационный Совет по Северному региону Республики Дагестан при Правительстве Республики Дагестан

Кизлярское особое приграничное окружное казачье общество Терского  войскового казачьего  общества (по согласованию) 

 муниципальное образование «город Кизляр» (по согласованию)

муниципальное образование «Кизлярский район» (по согласованию) 

муниципальное образование «Тарумовский район» (по согласованию)

   
	Текущее финансирование 

	20. 
	Информационное сопровождение хода реализации Программы 
	
	Комитет по печати и массовым коммуникациям Республики Дагестан  

 Министерство по национальной политике, делам религий и внешним связям Республики Дагестан


	Текущее финансирование

	
	Итого по разделу II: 
	2880,0
	2380,0
	2640,0
	7900, 0

	
	Итого по Программе:  
	
	
	 5128,0
	4963,0
	4909,0
	15 000,0 


