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ПРАВИТЕЛЬСТВО    РЕСПУБЛИКИ     ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 ноября  2011 г. № 390
О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Дагестан от 8 июля 2011 г. № 230
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 21 июля 2007 года  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и руководствуясь Порядком использования неизрасходованных при реализации региональных адресных программ денежных средств, утвержденным решением правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от                  5 августа 2008 года, протокол № 27, Правительство Республики Дагестан               п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2011 году», утвержденную постановлением Правительства Республики Дагестан от 8 июля 2011 г. № 230 «Об утверждении республиканских адресных программ «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Дагестан в 2011 году» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2011 году» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2011, № 14, ст. 636) изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

Временно исполняющий обязанности

Председателя Правительства

Республики Дагестан





      Н. Казиев
                                                               «ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                      к постановлению Правительства

                                                                      Республики Дагестан
                                                                  от 3 ноября 2011 г. № 390 
                                                                   «УТВЕРЖДЕНА

                                                                   постановлением Правительства

                                                                  Республики Дагестан

                                                                    от 8 июля 2011 г. № 230
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН В 2011 ГОДУ» 
ПАСПОРТ 
республиканской адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в Республике Дагестан в 2011 году»
	Наименование Программы
	–
	республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2011 году» (далее – Программа)


	Основание для разработки Программы


	–
	Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от  26 апреля  2007 года;
Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ    «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон);
постановление Правительства Республики Дагестан от 21 декабря 2007 г. № 342 «О Плане мероприятий по реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 25 июня 2008 г. № 208 «О Плане реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан»



	Государственный заказчик Программы

	–
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан



	Разработчик Программы
	–
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан


	Цели Программы
	–
	обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; ликвидация в 2011 году части аварийного жилищного фонда, существующего в настоящее время, признанного таковым до 1 января 2010 года;

строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Республики Дагестан



	Задачи Программы
	–
	подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

реализация обязательств собственника по восстановлению жилищного фонда;

оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом



	Сроки реализации Программы
	–
	2011 год

	
	
	

	Объемы и источники финансирования Программы
	–
	общий объем финансирования Программы составит 

431421727 рубля, в том числе:

1) основной объем финансирования составит 294488504 рубля, в том числе:
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 228596688 рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 32909088  рублей; 
средства бюджетов муниципальных образований – 32982728 рублей;
2) дополнительный объем финансирования Программы составит 136933223 рубля, в том числе:

средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 86252440 рублей;

средства бюджетов муниципальных образований – 50680783 рубля


	Ожидаемые результаты реализации Программы
	–
	ликвидация на территории Республики Дагестан аварийного жилищного фонда площадью 12693,47                      кв. м в количестве 20 домов, 343 квартир;

переселение из аварийного жилищного фонда                     1125 человек (343 семей);

строительство жилья – 16816,3 кв. метра


	Управление Программой
Контроль за ходом реализации 

Программы
	–

–
	координацию деятельности соисполнителей Программы осуществляет управляющий Программой – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан
контроль за ходом реализации Программы осуществляют Фонд, Правительство Республики Дагестан, Счетная палата Республики Дагестан в соответствии с законодательством



I. Содержание проблемы, на решение которой

направлена Программа
В Республике Дагестан признаны в установленном порядке аварийными              1577 домов площадью 721,1 тыс. кв. метров, что составляет 1,53 процента всего жилищного фонда, или 8,1 процента от общей площади жилищного фонда, в котором проживает 55200 человек, или 1,86 процента от общей численности населения Республики Дагестан.

Большинство граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях социального найма жилые помещения удовлетворительного качества.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик поселений, сдерживает развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность региона.

Программа предусматривает частичное решение проблемы в 2011 году с учетом возможностей финансирования из бюджетов различных уровней,                   т.е. ликвидацию аварийного жилищного фонда в 2011 году в количестве                      20 домов, 343 квартир общей площадью 12693,47 кв. метра, переселение                            1125 человек (343 семей).

Для обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, предусмотренном Программой, требуется 431421727 (четыреста тридцать один миллион четыреста двадцать одна тысяча семьсот двадцать семь) рублей.

II. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания граждан, тем самым улучшение эпидемиологической обстановки и снижение социальной напряженности;

ликвидация в 2011 году части существующего аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2010 года.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом;

разработка правовых механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселяемых из аварийного жилищного фонда граждан благоустроенным жильем.

Программа определяет срок решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Республики Дагестан, участвующих в Программе, формирует законодательную базу в рамках жилищного и земельного законодательства, координирует процесс ликвидации аварийного жилищного фонда.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должны быть реализованы в течение 2011 года.

III. Механизм реализации Программы

Основным механизмом реализации Программы является осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается управляющим Программой – Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

Для управления Программой управляющий Программой осуществляет следующие функции:

сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

управление финансовыми ресурсами Программы;

контроль за ходом выполнения Программы, освоением финансовых средств и реализацией намеченных мероприятий в соответствии с требованиями Федерального закона.

Программа предусматривает:

ликвидацию части аварийного жилищного фонда на территориях муниципальных образований «город Дагестанские Огни», «город Избербаш», «город Каспийск», «город Кизляр», «Кумторкалинский район», «Унцукульский район» в количестве 20 домов общей площадью 12693,47 кв. метра;
обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, путем строительства нового жилья и приобретения жилья у застройщиков;

строительство двух домов с применением энергоэффективных технологий на территориях муниципальных образований «город Избербаш» и «город Каспийск».

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации Программы, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в                приложении № 3 к настоящей Программе.
Реестр аварийных домов на территории муниципальных                          образований, претендующих на получение финансовой поддержки                           за счет средств Фонда, приведен в приложении № 4 к настоящей                      Программе.
Реестр строительной готовности приведен в приложении № 5 к настоящей Программе.
IV. Объемы и источники финансирования Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться из средств Фонда, средств софинансирования, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Дагестан и местных бюджетах.

Финансирование Программы осуществляется в размере  431421727 рублей, в том числе:
1) основной объем финансирования составит 294488504 рубля, в том числе:

средства Фонда – 228596688 рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Дагестан –                           32909088 рублей; 
средства бюджетов муниципальных образований – 32982728 рублей;
2) дополнительный объем финансирования Программы составит 136933223 рубля, в том числе:

средства республиканского бюджета Республики Дагестан –                      86252440 рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований – 50680783 рубля.

V. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Обоснование объема финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда, республиканского бюджета Республики Дагестан и местных бюджетов осуществляется в соответствии со статьей 17 Федерального закона, решением правления Фонда от 26 декабря 2007 года № 4 и на основании приказа Министерства регионального развития Российской Федерации                              от 31 января 2011 г. № 28 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2011 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках Программы, составляет        23200 рублей.
Общий объем финансирования Программы рассчитан исходя из предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках Программы, и общей площади аварийного жилищного фонда, указанного в приложении № 1 к Программе.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
(объемы финансирования из федерального бюджета за счет средств Фонда, 

республиканского бюджета Республики Дагестан и бюджетов муниципальных образований)

	Наименование муниципального образования


	Общая площадь аварийного жилищного фонда, ликвидируемого в рамках Программы

(кв. м)
	Количество

проживаю-щих

человек (семей)
	Планируемая предоставляемая площадь жилых помещений с учетом дополнительных площадей
(кв. м)
	Основной объем

финансиро-вания Программы

для переселения граждан                 (руб.)
	В том числе по источникам

финансирования (руб.)
	Дополнитель-ный объем

финанси-рования Программы

для переселения граждан                 (руб.)

	
	
	
	
	
	федераль-ный бюджет (средства Фонда)
	республиканский бюджет
РД
	местный бюджет
	

	Город Дагестанские Огни
	2418,54
	201 (64)
	3664,2
	56110128
	43555487
	6270306
	6284335
	31915312

	Город Избербаш
	2125,80
	125 (36)
	2130,02
	49318560
	38283519
	5511348
	5523693
	32560147

	Город Каспийск
	2487,23
	501 (153)
	5360,18
	57703736
	44792525
	6448392
	6462819
	72457764

	Город Кизляр
	2098,00
	90 (32)
	2098,00
	48673600
	37782882
	5439275
	5451443
	0

	Кумторкалинский район
	1434,00
	65 (18)
	1434,00
	33268800
	25824906
	3717788
	3726106
	0

	Унцукульский район
	2129,90
	143 (40)
	2129,90
	49413680
	38357369
	5521979
	5534332
	0

	ИТОГО по Республике Дагестан
	12693,47
	1125 (343)
	16816,3
	294488504
	228596688
	32909088
	32982728
	136933223


VII. Управление Программой и система
организации контроля за ее реализацией

Контроль за реализацией Программы осуществляется Фондом, Правительством Республики Дагестан, Счетной палатой Республики Дагестан.

Координацию деятельности соисполнителей Программы осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, которое:

ежеквартально организует сбор информации о выполнении каждого мероприятия и об общем объеме фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, от соисполнителей Программы;

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

представляет в Фонд отчетность по утвержденным формам в сроки, установленные законодательством.

Управление, отчетность и контроль за ходом реализации Программы осуществляются в соответствии с Федеральным законом.»
––––––––––––––
